Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA ………………….. Projekt

została zawarta w dniu …………………2009r.

pomiędzy Gminą Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi przy ul. Rynek 15, 
26 – 006 Nowa Słupia, NIP 657-24-64-005

reprezentowaną przez

Wójta Gminy– Wiesława Jerzego Gałkę, zwanego dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………………………………………………

(wskazanie wykonawcy wraz z adresem, NIP, REGON, RHB, KRS)

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………..

(wskazanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy)

zwanym dalej Wykonawcą, o treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Budowę hali sportowej w Nowej Słupi” przy Zespole Szkół wraz z łącznikiem, wewnętrzną instalacją wodno – kanalizacyjną, c.o., wentylacjią mechaniczną i elektryczną w zakresie określonym w projekcie technicznym oraz w przedmiarach robót.

- Podstawą wykonania przedmiotu Umowy jest projekt wykonawczy całej inwestycji wykonany przez IGLOBUD ul. Mieszka I 118, 43 – 155 Bieruń oraz Autorskie Biuro Architektoniczne ul. Kościuszki 11/201, 25 – 310 Kielce.

- Zakres prac ujęto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przedstawi skorygowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy, który po uzgodnieniu z Zamawiającym i jego akceptacji stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

WARTOŚC UMOWY

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w drodze przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne w czasie trwania umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę ………………zł (netto) słownie: …………………………/100 groszy.  Do wartości na fakturze będzie doliczany należny podatek VAT

Wartość Umowy po doliczeniu podatku VAT ustala się na kwotę ……………………..zł (brutto) słownie: ………………………………………./100 groszy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wraz z kosztami poniesionymi na uzgodnienia wymagane prawem budowlanym, odbiory, ekspertyzy, badania, itp. oraz usuniecie ewentualnych wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje ponadto ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych 
w umowie, a także przewidzenia innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszym postanowieniu.

§ 3

TERMINY UMOWNE

- Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę strony ustalają na ………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace objęte niniejszą Umową w terminie nie dłuższym niż 14 – ście miesięcy od daty podpisania umowy.

- Harmonogram prac zawarty w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy określa szczegółowo powiązania terminów wykonania poszczególnych robót budowlano – instalacyjnych objętych umową, a jego terminowe wykonywanie stanowić będzie podstawę do fakturowania przejściowego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.

- Obie strony Umowy zobowiązane są do ścisłego przestrzegania wszystkich terminów umownych.

§ 4

ZASADY REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót objętych niniejszą umową wykona nakładem własnym bądź przy pomocy osób trzecich za których ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, listę podmiotów/osób trzecich przy pomocy których realizuje prace objęte niniejszą umową. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do profesjonalizmu i rzetelności wskazanych osób Zamawiający ma prawo wnieść sprzeciw, który skutkuje obowiązkiem natychmiastowej zmiany podmiotu, co do którego Zamawiający wniósł sprzeciw.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa w zakresie objętego umową procesu projektowego i budowlanego.

- Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty w wykazie podstawowego personelu. W trakcie realizacji Umowy dopuszcza się zmiany podstawowego personelu pod warunkiem, że odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania zadania zleconego umową, oraz posiada niezbędne siły i środki do terminowej realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie sprawy objęte niniejsza Umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.

§ 5

ZASADY WSPÓŁPRACY ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Zamawiający ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.

- Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- a. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu.

Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:

- roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacja projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

b. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy dotyczącej terminu realizacji zadania, w stosunku do treści oferty w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, np. niekorzystne warunki atmosferyczne.

- Jeżeli siła wyższa jako zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań (wojna, terroryzm, klęski żywiołowe, itp inne wydarzenia losowe) co uniemożliwi wykonanie umowy, to Zamawiający i Wykonawca uzgodnią obustronnie dalszy tok postępowania i termin wznowienia robót. Wykonawca, tak szybko jak to jest możliwe, wstrzyma roboty i zabezpieczy teren budowy. W takim przypadku zmianie ulega termin wykonania przedmiotu umowy.

- Strony dopuszczają możliwość uregulowania należności za prace stanowiące przedmiot umowy w terminie późniejszym, lecz nie dłuższym niż ……………., od określonego w § 8 terminu bez naliczania ustawowych odsetek, jeśli przyczyną zwłoki będzie opóźnienie w otrzymaniu przez Zamawiającego środków na ten cel.

- Personel Zamawiającego wyznaczony do współpracy z Wykonawcą:

Władysław Orliński 	– Z – Ca Wójta Gminy

Agnieszka Widz Ciosk                 – Kierownik RTI

Inspektor nadzoru 	     – ………………………..

- Kierownik Zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Do podstawowych obowiązków koordynatora inspektora nadzoru należy w szczególności:

  - pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze pełnomocnika Zamawiającego,

  - kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

  - decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

  - w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót.

  - wyznaczanie ze strony Zamawiającego koordynatorów dla poszczególnych zadań objętych umową

- Personel Wykonawcy wyznaczony do współpracy z Zamawiającym:

- ………………………………………..

- ……………………..…………………

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:

- przekazania Wykonawcy kompletnego projektu wykonawczego obiektu stanowiącego przedmiot Umowy, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

- przekazania Wykonawcy placu budowy

- terminowego dokonywania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót.

- W przypadku gdyby Wykonawca realizował prace objęte niniejszą Umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, lub sprzecznie z Umową - Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót

- odstąpić od Umowy

- powierzyć poprawienie zausterkowanych robót innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

- Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują w szczególności uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, Wykonawcy lub osób trzecich.

- Okres odpowiedzialności przedłuża się na czas usuwania ewentualnych wad ujawnionych w robotach wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po użytych materiałach.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest przechowywać na budowie i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB:

- dziennik budowy

- dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę

- projekty, rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych

- protokóły odbiorów robót

- dokumentację powykonawczą

- Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie na swój koszt i terminowe przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów:

- dokumentacji powykonawczej zgodnej z przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,

- projektu organizacji robót, wraz z planem zagospodarowania placu budowy

- planu BIOZ,

- programu zapewnienia jakości.

- Wykonawca zapewni zawarcie wszelkich umów ubezpieczenia gwarantujących pokrycie szkód i roszczeń w interesie Zamawiającego i osób trzecich na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad.

- Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

- Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia robót.

- Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zarządzającego.

- Wykonawca, w sytuacji gdy z przyczyn technologicznych obowiązany będzie do naruszenia istniejącej już w chwili obecnej substancji bądź naruszenia substancji, która zostanie wykonana w toku realizacji przedmiotowego etapu robót, lecz wynikająca z realizacji innej niż przedmiotowa umowa, zobowiązany będzie według własnego wyboru do:

- Przyjęcia odpowiedzialności za realizowaną na podstawie zleconego zakresu robót substancję wraz z odpowiedzialnością za substancję którą narusza lub,

- Uzgodnienia z dotychczasowym wykonawcą robót, sposobu i zasad odpowiedzialności, która nie może powodować negatywnych dla Zamawiającego skutków, w szczególności skutków polegających na ograniczeniu, utrudnieniu lub utracie gwarancji lub rękojmi.

§ 8

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Płatności za faktury dokonywane będą przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

- Płatność faktury nastąpi po otrzymaniu od Wykonawcy oświadczenia o nie zaleganiu 
z płatnościami na rzecz podwykonawców.

- Strony dopuszczają możliwość odbiorów częściowych, po zakończeniu poszczególnych zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego (stanowiącego Zał. nr 2 do niniejszej umowy), które po protokólarnym przyjęciu przez Zamawiającego mogą by podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest protokół częściowego lub końcowego odbioru robót.

- Wartość łączna faktur częściowych wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć

80%  wartości wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres usług objętych umową, przedłoży na życzenie Zamawiającego ofertę ich wykonania na bazie danych wyjściowych do kosztorysowania określonych jako średnie

w aktualnych opracowaniach  „SEKOCENBUDU” (dotyczy to stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu materiałów i zysku). Koszty materiałów  określone będą również

jako średnie wg wydawnictw „SEKOCENBUDU, lub wg faktur zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu ceny z Zamawiającym.

5. W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 Pzp.

§ 9

KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

- Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa program zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Przestrzeganie tych wymogów nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- Koszty wymienione w pkt. 5 i 6 § 10, lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

- Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. O wykonaniu poszczególnych, określonych w harmonogramie etapów robót budowlanych Wykonawca powiadomi Zmawiającego (w formie pisemnej), umożliwiając mu sprawdzenie zakresu oraz jakości wykonywanych prac, po którym nastąpi odbiór częściowy. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Zamawiającego. Odbiory częściowe mogą służyć za podstawę wystawiania faktur częściowych.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, poprzedzony odbiorami częściowymi. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę prawidłowej dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz przedłożenie wszelkich dokumentów (atesty, certyfikaty, zezwolenia, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń itp.) wymaganych prawem, a także innych dokumentów niezbędnych do eksploatacji wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych (w szczególności tzw. odbiory specjalistyczne), a także doprowadzenie (we współdziałaniu z Zamawiającym) terminowego odbioru robót przez właściwe organy administracji państwowej i nadzoru budowlanego. Odbiór końcowy będzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, w obecności Wykonawcy. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych wad.

- Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, na podstawie komisyjnie określonego zaawansowania prac z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy (art. 145 ust.1 Pzp).

- W przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej wstrzymaniem realizacji robót Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający realizacją robót wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanej, a niezapłaconej dotychczas pracy objętej Umową

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

§ 11

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia określonego w harmonogramie jako dzień zakończenia etapu lub całego przedmiotu umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie usunięcia wad

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

- w przypadku błędu w sztuce Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od niego rekompensaty za poniesione straty do pełnej ich wysokości

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia - w wysokości odsetek ustawowych,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego niewykonanej części prac,

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny umownej brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie wybranej przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 148 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

- Zwrot 70% zabezpieczenia będzie dokonany stosownie do postanowień art. 151 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zwrot pozostałej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.

§ 13

GWARANCJE WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane  roboty i wbudowane elementy na okres minimum 36 miesięcy liczony od daty zakończenia i oddania przedmiotu zamówienia.

- Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Inne warunki gwarancji wynikają z poszczególnych gwarancji udzielanych przez producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przez Wykonawcę w toku realizacji zamówienia.

- O ile w toku realizacji inwestycji określonej zakresem przedmiotowej umowy, zaistnieje sytuacja, w której z uwagi na przyjęty etapowy sposób realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do zakończenia robót stanowiących technologiczną całość, zobowiązanych od będzie do udzielenie gwarancji i rękojmi na całość robót.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i jej załącznikami będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń przekraczających wysokość kar umownych w wypadkach nieprzewidzianych w § 11 niniejszej umowy.

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Zmiana treści Umowy lub załączników może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenie zmian do niniejszej umowy na podstawie Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu Sądu Cywilnego w siedzibie właściwej dla Zamawiającego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 	– Zakres prac budowlano-instalacyjnych – kosztorys robót z oferty Wykonawcy

Załącznik nr 2 	– Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 	– Gwarancja o której mowa w § 13 ust 2

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA