PLAN DZIAŁANIA GMINY NOWA SŁUPIA

w ramach Programu Integracji Społecznej na rok 2010.

1. Adres gminy

| Województwo | Świętokrzyskie |
| --- | --- |
| Miejscowość | Nowa Słupia |
| Ulica | Rynek |
| Nr domu |  |
| Nr lokalu | 15 |
| Kod pocztowy | 26-006 |

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

| Imię | Marta |
| --- | --- |
| Nazwisko | Pawlińska-Woźniak |
| Stanowisko | Gminny Koordynator PIS |
| Nr telefonu | 41 317 87 73 |
| Nr faksu |  |
| Adres poczty e-mail | m.pawlinska.wozniak@gmail.com |

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas spotkań roboczych, nad pracami związanymi z tworzeniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015, oraz pracami nad Planem Utrwalania Strategii za 2009 r. z zespołem reprezentującym społeczność lokalną oraz z Zespołem Zadaniowym ds. realizacji Programu Integracji Społecznej, w skład którego wchodzą pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji społecznych oraz lokalni liderzy, planujemy w 2010 r. realizacje następujących zadań i usług społecznych:

| Usługi zrealizowane w ramach Planu Działania 2008 | Usługi dla osób starszych Działanie 1. Alternatywna forma aktywacji osób starszych poprzez prowadzenie Klubu Seniora oraz integracja za społecznością lokalną a w tym: - organizacja spotkań okolicznościowych, - organizacja wyjazdów oraz ognisk i spotkań integracyjnych, Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 110 000,00zł, co stanowi 22,3% alokacji środków PIS na rok 2008-2009. Usługi dla dzieci i młodzieży Działanie 2. Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży oraz działania na ich rzecz przeprowadzone zgodnie z rozpoznanymi zainteresowaniami, a w tym: - utworzenie świetlic środowiskowych celem zagospodarowania czasu wolnego od nauki, - organizacja zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych i komputerowych, - organizacja wycieczek, rajdów oraz zajęć integracyjnych, - prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce. Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 261 216,10 zł, co stanowi 53% środków PIS na rok 2008-2009. Usługi dla rodzin Działanie 3. Rozwój lokalnych inicjatyw poprzez integrację lokalnego środowiska; - utworzenie mini przedszkola, - organizacja zajęć z nauki języków obcych, terapii pedagogicznej, zajęć korygujących wady postawy oraz zajęć logopedycznych. Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 62 395,50 zł, co stanowi 12,7% alokacji środków PIS na rok 2008-2009. Usługi dla społeczności lokalnej (usługi łączone dla dzieci, młodzieży i osób starszych) Działanie 4. Działania dotyczące poznawania tradycji i dziedzictwa kulturowego naszego regionu poprzez organizowanie konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy i doświadczeń przez osoby dorosłe i starsze, organizowanie spotkań wiejskich-pogadanek, na których przekazywane będą młodszemu pokoleniu dawne obyczaje, tradycje czy gwara regionalna. Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 49 681,88 zł, co stanowi 10% alokacji środków PIS na rok 2008-2009. |
| --- | --- |
| Usługi rozpoczęte/realizowane w ramach Planu Działania 2008 i kontynuowane w 2009 r. |  |
| Usługi realizowane w ramach Planu Działania 2009 | Usługi dla osób starszych Działanie 5. Pomoc osobom starszym poprzez: - organizację sesji naukowych, pogadanek prowadzonych przez lekarzy specjalistów, - wolontariat na rzecz osób starszych, - transport osób niepełnosprawnych, - organizację usług opiekuńczych dla osób starszych (np. w formie opiekunki domowej), - organizację zajęć integracyjnych, np. w formie warsztatów itp., - organizację spotkań okolicznościowych, ognisk i wyjazdów integracyjnych, Uzasadnienie Potrzeba realizacji w/w usług wynika z następujących problemów: - nasilające się zjawisko starzenia i zniedołężnia społeczeństwa, - osamotnienie osób starszych, - potrzeba wsparcia osób starszych w codziennych czynnościach takich jak zakupy czy sprzątanie, - mała możliwość wzajemnych spotkań, - chęć osób starszych do rozwijania swoich zainteresowań czy samorealizacji, - brak miejsc do wzajemnych spotkań i integracji; Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 110 000,00zł, co stanowi 22,3% alokacji środków PIS na rok 2008-2009. Usługi dla dzieci i młodzieży Działanie 6. Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych poprzez: - tworzenie świetlic środowiskowych w celu zagospodarowania czasu wolnego, - organizację zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, komputerowych itp., - organizację wycieczek, rajdów i innych zajęć integracyjnych, - prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce, - punkt porad specjalistycznych (np. logopedycznych, prawniczych, psychologa, pedagoga), - zajęcia z rytmiki, terapii pedagogicznej, nauka j. obcych, itp. Uzasadnienie Potrzeba realizacji w/w usług wynika z następujących problemów: - skromna oferta dodatkowych zajęć integracyjnych, rekreacyjnych i edukacyjnych, - brak organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, - brak dostępu do usług specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, które maja problem z osiągnięciem dojrzałości szkolnej; Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 261 216,10 zł, co stanowi 53% środków PIS na rok 2008-2009. Usługi dla rodzin Działanie 7. Poprawa warunków funkcjonowania rodzin mających na celu pobudzenie aktywności społecznej oraz rozwój lokalnych inicjatyw poprzez integrację lokalnego środowiska; - utworzenie mini przedszkola, klubu przedszkolaka lub inne, - zajęcia integracyjne – warsztaty rodziców i dzieci, turnieje i festyny rodzinne, spotkania kulturalno – naukowe, - opieka dla dzieci w wieku szkolnym poprzez m.in. organizację półkolonii, - wsparcie dla rodzin osób uzależnionych i z problemami różnego typu w zakresie doradztwa: prawnego, zawodowego, psychologicznego, itp., Uzasadnienie Potrzeba realizacji w/w usług wynika z następujących problemów: - brak dostępu do usług poradnictwa specjalistycznego, - niska aktywność społeczna rodzin, - uboga oferta spędzania czasu wolnego; Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 62 395,50 zł, co stanowi 12,7% alokacji środków PIS na rok 2008-2009. Usługi dla społeczności lokalnej (usługi łączone dla dzieci, młodzieży i osób starszych) Działanie 8. Działania dotyczące integracji społeczność lokalnej np. w formie imprez integracyjno rozrywkowych dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia. Uzasadnienie Potrzeba realizacji w/w usług wynika z następujących problemów: - dość niski poziom integracji społeczności lokalnej, - brak okazji do organizacji spotkań i międzypokoleniowej wymiany wiedzy; Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 49 681,88 zł, co stanowi 10% alokacji środków PIS na rok 2008-2009. |
| Usługi rozpoczęte/ realizowane w ramach Planu Działania 2009 i kontynuowane w 2010 r. |  |
| Usługi planowane do realizacji w 2010 r. | Wsparcie szkoleniowe Działanie 9. Wsparcie szkoleniowe i usługi eksperckie - szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków do finansowania swoich zamierzeń, planowanie realizacji projektu, - szkolenia dla grup nieformalnych chcących założyć stowarzyszenie, - inne szkolenia, konferencje przeprowadzone wg zgłaszanych potrzeb. Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 4 890,88 zł, co stanowi 19 % alokacji środków PIS niewykorzystanych w latach 2008-2009. Wsparcie szkoleniowe nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym i zostało przeniesione do realizacji na rok 2010. Usługi dla dzieci i młodzieży Działanie 10. Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, a w tym: - tworzenie świetlic szkolnych i wiejskich celem zagospodarowania czasu wolnego od nauki, - organizacja zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, komputerowych i innych, - organizacja wycieczek, rajdów i innych zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży, - prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce, - utworzenie punktu porad specjalistycznych (np. logopedycznych, prawniczych, psychologa, pedagoga itp.); Uzasadnienie Potrzeba realizacji w/w usługi wynika z następujących problemów: - skromna działalność lub brak świetlic szkolnych i wiejskich, - skromna oferta w zakresie dodatkowych zajęć integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, - brak organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, - brak dostępu do usług specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, które mają problemy z osiągnięciem dojrzałości szkolnej. Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 10 000,00 zł, co stanowi 40,50 % alokacji środków PIS niewykorzystanych w latach 2008-2009; oraz 7 500,00 zł – dodatkowa kwota przyznana w ramach Zwiększenia Alokacji Gminnej Dla Gminy Nowa Słupia w Ramach Programu Integracji Społecznej w 2010 r. Usługi dla rodzin Działanie 11. Rozwój lokalnych inicjatyw poprzez integrację lokalnego środowiska oraz poprawa warunków funkcjonowania rodzin, a w tym: - zajęcia integracyjne – warsztaty rodziców i dzieci, spotkania kulturalno-naukowe itp., - opieka dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, np. poprzez organizację półkolonii, klubu przedszkolaka itp., - wsparcie dla rodzin w zakresie doradztwa prawnego, zawodowego, psychologicznego dla rodzin uzależnionych i z problemami różnego typu. Uzasadnienie Potrzeba realizacji w/w usługi wynika z następujących problemów: - uboga oferta spędzania czasu wolnego, - niska aktywność społeczna rodzin, - brak dostępu do usług poradnictwa rodzinnego. Planowana kwota alokacji na działanie wynosi 10 000,00 zł, co stanowi 40,50 % alokacji środków PIS niewykorzystanych w latach 2008-2009; oraz 7 500,00 zł – dodatkowa kwota przyznana w ramach Zwiększenia Alokacji Gminnej Dla Gminy Nowa Słupia w Ramach Programu Integracji Społecznej w 2010 r. |

4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?

TAK

TAK Usługi dla dzieci i młodzieży: Plan Utrwalania GSRPS: - Tworzenie świetlic wiejskich i szkolnych - Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym GSRPS: - Cel operacyjny 3.1 – Zmniejszenie niekorzystnych zjawisk patologii społecznej, w tym skuteczna pomoc ofiarom przemocy domowej; skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom; promocja zdrowego stylu życia, str. 63 - Cel operacyjny 3.2 – Zwiększenie liczby placówek szkolno wychowawczych, w tym utworzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów dla młodzieży; zwiększenie liczby porad specjalistycznych w pracy z rodziną i dzieckiem (psychologicznych, terapeutycznych, pedagogicznych), str. 63 - Cel operacyjny 3.3 – Zwiększenie liczby działań profilaktycznych w szkołach, w tym lepsza współpraca pomiędzy szkołą, rodziną i uczniem; przygotowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych; dbałość o więzi rodzinne, str. 64 - Cel operacyjny 3.4 – Skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym działania profilaktyczno- terapeutyczne dla osób uzależnionych, współ uzależnionych oraz ofiar przemocy, str. 64. Usługi dla rodzin: Plan Utrwalania GSRPS: - Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej, - Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, GSRPS: - Cel operacyjny 3.1 – Zmniejszenie niekorzystnych zjawisk patologii społecznej, w tym skuteczna pomoc ofiarom przemocy domowej; skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom; promocja zdrowego stylu życia, str. 63 - Cel operacyjny 3.4 – Skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym działania profilaktyczno- terapeutyczne dla osób uzależnionych, współ uzależnionych oraz ofiar przemocy, str. 64 - Cel operacyjny 4.2 - Zwiększenie aktywności mieszkańców celem wspólnego organizowania i spędzania czasu wolnego, str. 65 - Cel operacyjny 4.3 - Wsparcie i promocja aktywności społecznej, str. 65.

5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania

| Główne etapy realizacji Planu Działania | ROK 2008 | ROK 2009 | ROK 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwartały | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Przygotowanie planu działania |  | == |  |  | == |  |  |  |  | == |  |  |
| Upowszechnienie i promocja działania |  | == |  |  | == |  |  |  |  | == |  |  |
| Ogłoszenie konkursu |  | == |  |  | == |  |  |  |  | == |  |  |
| Podpisywanie umów z wykonawcami |  | == |  |  |  | == |  |  |  | == |  |  |
| Wdrażanie planu Działania (1-8pkt) w tym: |  |  | == | == |  | == | == | == |  |  | == | == |
| Działanie nr 1 |  |  | == | == |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 2 |  |  | == | == |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 3 |  |  | == | == |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 4 |  |  | == | == |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 5 |  |  |  |  |  | == | == | == |  |  |  |  |
| Działanie nr 6 |  |  |  |  |  | == | == | == |  |  |  |  |
| Działanie nr 7 |  |  |  |  |  | == | == | == |  |  |  |  |
| Działanie nr 8 |  |  |  |  |  | == | == | == |  |  |  |  |
| Działanie nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | == | == |
| Działanie nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | == | == |
| Działanie nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | == | == |
| Promocja realizowanych projektów i planu działania |  |  | == | == | == | == | == | == |  | == | == | == |
| Monitoring i ewaluacja realizowanych projektów |  |  | == | == |  | == | == | == |  | == | == | == |
| Opracowanie raportu i sprawozdań z realizacji Planu Działania |  |  |  | == |  |  |  | == |  |  |  | == |

6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe

| Rodzaje usług zgodnie z podziałem w punkcie 3, np.: | Kwota (w złotych) | % kwoty objętej Planem Działania |
| --- | --- | --- |
| Usługi dla osób starszych - działanie nr 1 i 5 | 110 000,00 | 21,5 |
| Usługi dla dzieci i młodzieży - działanie nr 2,6 i 10 | 271 215,86 | 53,5 |
| Usługi dla rodzin – działanie nr 3 i 7 | 72 386,50 | 14,3 |
| Usługi dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży | - | - |
| Usługi dla osób starszych oraz rodzin | - | - |
| Usługi dla dzieci i młodzieży oraz rodzin | - | - |
| Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin - działanie nr 4 i 8 | 49 674,00 | 9,8 |
| Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp) – działanie nr 9. | 4 890,88 | 0,9 |
| Razem: | 508 167,24 | 100% kwoty objętej Planem Działania |
| Kwota przyznana na podstawie Wniosku o Zwiększenie Alokacji Gminnej dla Gminy Nowa Słupia z dn. 16.04.2010 r. |
| Usługi dla dzieci i młodzieży | 7 500,00 | 50 |
| Usługi dla rodzin | 7 500,00 | 50 |
| Razem: | 15 000,00 | 100 % zwiększonej alokacji gminnej |

TABELA 6.2.

| Podział kwot | Kwota |
| --- | --- |
|  | zł | % |
| Kwota objęta Planem Działania | 483 276,36 | 95,1 |
| Kwota pozostająca nadal w dyspozycji gminy | 24 890,88 | 4,9 |
| RAZEM | 508 167,24 | 100% kwoty alokowanej na gminę |
| Powiększona kwota alokacji | 15 000,00 | 100% kwoty wnioskowanej |

TABELA 6.3.

| Kwota w rozbiciu na kwartały* | ROK 2008 | ROK 2009 | ROK 2010 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwartały | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Kwota (w złotych) | - | - | 120 000,00 | 41 422,00 | 82 217,88 | 93 826,80 | 93 826,80 | 62 000,00 | - | - | 24 890,88 **+ 15 000,00 | - |  |

* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS

** - zwiększona kwota alokacji

7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej | Wiesław Jerzy Gałka |
| --- | --- |
| Stanowisko | Wójt Gminy |
| Miejsce i data | 08 czerwiec 2010 r. |
| Podpis i pieczęć osoby uprawnionej |  |

8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY):

| Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę? |  |
| --- | --- |
| Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną gminę? |  |
| Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach strategicznych gminy, w tym w szczególności w strategii rozwiązywania problemów społecznych? |  |
| PODPIS: ……………. DATA:………………… |